## 整改项目清单
序号 | 项目名称与特征 | 整改范围 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 | 室外放置箱、开匣钥匙 1.名称:室外放置箱、开匣钥匙 2.其他:符合设计及规范要求 | 消防部门检查 | 套 | 10
2 | 泵房增加相应线路及设施设备 1.名称:泵房增加相应线路及设施设备 2.其他:符合设计及规范要求 | 消防部门检查 | 台 | 4
3 | 声光报警器移位 1.名称:声光报警器移位 2.其他:符合设计及规范要求 | 消防部门检查 | 个 | 18
4 | 增加烟感及CRT点位 1.名称:增加烟感及CRT点位 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（2）项火灾自动报警系统 | 个 | 5
5 | 消防排烟风机防火阀维修 1.名称:消防排烟风机防火阀维修 2.其他:符合设计及规范要求 | 消防部门检查 | 个 | 15
6 | 中控室主机故障消除点位 1.名称:中控室主机故障消除点位 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（2）项火灾自动报警系统 | 个 | 130
7 | 标识牌 1.名称:消防重点部位指示标识牌 2.其他:符合设计及规范要求 | 消防部门检查 | 块 | 95
8 | 照明灯具开关移位 1.名称:照明灯具开关移位 2.其他:符合设计及规范要求 | 消防部门检查 | 个 | 9
9 | 安装应急呼叫装置 1.名称:安装应急呼叫装置 2.其他:符合设计及规范要求 | 消防部门检查 | 套 | 1
10 | 消防排烟执行器更换 1.名称:消防排烟执行器更换 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（11）项防烟排烟系统 | 个 | 7
11 | 消防主机电源板更换 1.名称:消防主机电源板更换 2.其他:符合设计及规范要求 | 保卫处报修3号消防主机电源板故障 | 套 | 1
12 | 联动控制柜主机板更换 1.名称:联动控制柜主机板更换 2.其他:符合设计及规范要求 | 保卫处报修1号楼风机联动柜电源板故障 | 套 | 1
13 | 迫降按扭编程 1.名称:迫降按扭编程 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（16）项消防电梯 | 项 | 1
14 | 消防送风机保护网更换 1.名称:消防送风机保护网更换 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（11）项防烟排烟系统 | 个 | 4
15 | 消防排烟风机更换 1.名称:消防排烟风机更换 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（11）项防烟排烟系统 | 台 | 3
16 | 泵房预作用阀更换 1.名称:泵房预作用阀更换 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（4-B-C）项自动喷水灭火系统 | 组 | 2
17 | 泵房气泵更换 1.名称:泵房气泵更换 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（4-B-C）项自动喷水灭火系统 | 个 | 2
18 | 泵房电话分机安装、维修 1.名称:泵房电话分机安装、维修 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（14）项消防专用电话系统 | 个 | 3
19 | 泵房湿式报警阀更换 1.名称:泵房湿式报警阀更换 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（4-B-C）项自动喷水灭火系统 | 组 | 2
20 | 泵房水力警铃改造 1.名称:泵房水力警铃改造 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（4-B-C）项自动喷水灭火系统 | 个 | 1
21 | 主机电源板开关更换 1.名称:主机电源板开关更换 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（2）项火灾自动报警系统 | 个 | 1
22 | 挡烟垂壁安装 1.名称:挡烟垂壁安装 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（15）项防火分离设施 | 套 | 2
23 | 消防广播功放维修 1.名称:消防广播播放器维修 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（13）项消防应急广播系统 | 台 | 1
24 | 防火卷帘电机更换 1.名称:防火卷帘电机更换 2.其他:符合设计及规范要求 | 消检报告（15）项防火分离设施 | 台 | 2
25 | 地贴 1.名称:地贴 2.其他:符合设计及规范要求 | 消防部门检查 | 张 | 7
26 | 逃生图（大） 1.名称:逃生图（大） 2.其他:符合设计及规范要求 | 消防部门检查 | 张 | 4
27 | 钢质防火门 1.名称:防火门（1.2*2.1m） 2.其他:符合设计及规范要求 | 消防部门检查 | 樘 | 1